План работы на 2023 календарный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание деятельности | Сроки реализации | Полученные (ожидаемые) результаты |
| 1 | Формирование коллегии наставников:  - определение рабочей группы;  - диагностирование профессионально-личностных компетенций педагогов;  - анализ полученных данных;  - составление паспортов наставников. | январь-февраль 2023 года | Коллегия наставников  Паспорта наставников |
| 2 | Прохождение курсов повышения квалификации;  Организация и проведение обучающих мероприятий с наставниками (семинаров, вебинаров и пр.) | март-апрель 2023 года | Дополнительное обучение наставников  Получение наставниками знаний, умений, навыков |
| 3 | Разработка программы «Наставник» | апрель-июль 2023 года | Программа «Наставник» |
| 4 | Определение дефицитов родительских компетенций:  - разработка опросников на определение потребностей и запросов семьи;  - проведение опроса | август 2023 года | Систематизированный анализ результатов |
| 5 | Составление пар «наставник-наставляемый» | сентябрь 2023 года | Определение пар «наставник-наставляемый» |
| 6 | Разработка персонифицированных программ для наставляемых | октябрь 2023 года | Персонифицированные программы наставничества |
| 7 | Реализация программы «Наставник»:  - проведение тренингов для педагогов, родителей;  - проведение обучающих семинаров с привлечением специалистов сферы детства сетевого взаимодействия;  - проведение практикумов;  - реализация персонифицированных программ. | октябрь-декабрь 2023 года | Деятельность коллегии наставников |